РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

УРУПСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕДНОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 07.07.2023 | пос. Медногорский | № | 105 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Медногорского городского поселения Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Медногорского городского поселения Урупского района Карачаево-Черкесской Республики,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки Медногорского городского поселения Урупского района Карачаево-Черкесской Республики, утвержденные Решением Совета Медногорского городского поселения от 28.12.2016 № 22 (далее также – проект изменений в Правила), в части:

- комплексной подготовки проекта изменений в Правила землепользования и застройки Медногорского городского поселения Урупского района Карачаево-Черкесской Республики (далее – Правила) в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- подготовки документов в формате xml для внесения сведений в ЕГРН о границах территориальных зон.

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта изменений в Правила согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Обнародовать настоящее постановление путем вывешивания на информационном стенде Медногорского городского поселения по адресу: ул. Мира, 9 и разместить на официальном интернет-сайте органов местного самоуправления Медногорского городского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

Медногорского городского поселения                                          В.А. Крикунов

- Приложение 1

к постановлению Администрации Медногорского городского поселения

от 07.07.2023 № 105

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений

в Правила землепользования и застройки Медногорского городского поселения Урупского района Карачаево-Черкесской Республики

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Медногорского городского поселения (далее также – проект изменений в правила) | Администрация Медногорского городского поселения | Не позднее 30.12.2023 |
| 2. | Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в правила, подготовка мотивированных ответов о возможности (невозможности) их учета, направление указанных предложений в Администрацию Медногорского городского поселения | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Медногорского городского поселения (далее – Комиссия) | Не позднее 10 дней со дня представления предложений заинтересованных лиц в Комиссию |
| 3. | Рассмотрение разработанного проекта изменений в правила, внесение предложений и замечаний по проекту, направление проекта правил в Администрацию Медногорского городского поселения | Комиссия | В срок не позднее 7 дней со дня получения проекта правил |
| 4. | Проверка проекта изменений в правила на соответствие требованиям пункта 9 статьи 31 ГрК РФ, принятие решения о направлении проекта на публичные слушания или на доработку | Администрация Медногорского городского поселения | В срок не позднее 7 дней со дня получения проекта правил |
| 5. | Принятие решения о проведении публичных слушаний | Глава администрации Медногорского городского поселения | Не позднее 10 дней со дня получения проекта |
| 6. | Опубликование (обнародование) изменений в правила, решения о проведении публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов Медногорского городского поселения | Глава администрации Медногорского городского поселения | В соответствии с принятым нормативным правовым актом |
| 7. | Проведение публичных слушаний по проекту изменений в правила | Комиссия | 20 дней (в соответствии с Федеральным законом №612-ФЗ от 29.12.2022) |
| 10. | Доработка проекта изменений в правила с учетом результатов публичных слушаний, направление проекта изменений в правила Главе администрации Медногорского городского поселения | Комиссия | Не позднее 10 дней со дня получения проекта о внесении изменений в правила |
| 11. | Принятие решения о направлении проекта изменений в правила в Совет Медногорского городского поселения или об отклонении соответствующего проекта и направлении его на доработку | Глава администрации Медногорского городского поселения | В течение 10 дней со дня предоставления изменений в правила |
| 12. | Опубликование проекта изменений в Правила после утверждения Советом Медногорского городского поселения в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов Медногорского городского поселения | Глава администрации Медногорского городского поселения | В течение 10 дней со дня утверждения проекта изменений в правила |
| 13. | Подготовки документов в формате xml для внесения сведений в ЕГРН о границах территориальных зон. | Глава администрации Медногорского городского поселения | В течение 40 рабочих дней с даты утверждения изменений в Правила землепользования и застройки Медногорского городского поселения |

Заместитель Главы местной администрации

Медногорского городского поселения                                    Г.Н. Байрамукова

- Приложение 2

к постановлению Администрации Медногорского городского поселения

от 07.07.2023 № 105

- Порядок направления заинтересованными лицами

предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Медногорского городского поселения

- Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Медногорского городского поселения (далее также – Комиссия) предложения по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Медногорского городского поселения, утвержденные Решением Совета Медногорского городского поселения от 28.12.2016 № 22 (далее также – проект изменений в Правила).

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 369281, Карачаево-Черкесская Республика, Урупский район, пгт. Медногорский, ул. Мира, 9.

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со дня обнародования настоящего Постановления.

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.

5. Полученные материалы возврату не подлежат.

6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в уполномоченный орган Администрации Медногорского городского поселения.

7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письменной форме в срок не позднее двадцати пяти дней со дня получения предложения.

Заместитель Главы местной администрации

Медногорского городского поселения                                    Г.Н. Байрамукова